**ПРОЕКТ**

**Сценарный план**

**проведения юбилейных торжеств,**

 **посвященных 100-летию районного Дома культуры и туризма**

**Мариинско-Посадского района**

**и народного театра «Мариинский»**

**Дата проведения:** 7-8 декабря 2018г.

**Время проведения:**

**Место проведения:** г.Мариинский Посад

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиемероприятия | Срокисполнения | Ответственные |
| **1.Организационные мероприятия** |
| 1.1    | Создание организационного комитета по подготовке и проведению 100-летия районного Дома культуры и туризмаМариинско-Посадского района и народного театра «Мариинский» | Сентябрь 2018г. | Матюшова Е.В.,Емельянова Н.П. |
| 1.2 | Составление и утверждение списков сотрудников, внесших значительный вклад в развитие культуры Мариинско-Посадского района для награждения в рамках юбилейных торжеств  | Сентябрь -октябрь 2018г. | Емельянова Н.П., Комарова Т.В. |
| 1.3 | Проведение оргкомитетов, разработка сценарных планов проведения праздничных мероприятий, посвященных празднованию юбилея | Октябрь –Ноябрь 2018г. | Матюшова Е.В.,Емельянова Н.П.,Андреева Н.А.,Сергеева А.А. |
| 1.4 | Подготовка и направление на предприятия и организации Мариинско-Посадского района информационно-пригласительных писем о предстоящем юбилейном торжестве. | Ноябрь 2018г. | Матюшова Е.В. |
| 1.5 | 1. Праздничное оформление здания Районного Дома культуры и туризма, интерьеров, концертного зала, сцены. (эскизы, афиши, баннеры, растяжки, плакаты и т. д.).
2. Оформление выставочных стендов об истории РДК и творческой деятельности (фотографии, реквизит, костюмы, наградные материалы, афиши прошлых лет и т.д.)
 | Ноябрь 2018г. | Иванова С.А.,Шипунов В.А., Кузнецова А.Л.,Кучук А.К. |
| 1.6 | Систематизация архивных данных об истории образования РДК и творческой деятельности (фотоархив, видеоархив) | Сентябрь-Декабрь 2018г. | Шипунов В.А.,Степанов В., Максимов В.А., Васильев В.В. |
| 1.7 | Разработка юбилейного логотипа, эмблемы 100-летия РДК и народного театра «Мариинский» | Октябрь – Ноябрь 2018г. | Фёдоров А.О. |
| **2. Информационная деятельность** |
| 2.1 | Создание на сайте администрации Мариинско-Посадского района баннера, посвященного подготовке и проведению 100-летия Районного Дома культуры и туризма и народного театра «Мариинский» | Октябрь – Ноябрь 2018г. | Информ.отдел администрации,Иванов А.П. |
| 2.2 | 1. Открытие в районной газете «Наше слово» тематической рубрики, посвященной 100-летию РДК и народного театра «Мариинский»
2. Подготовка и выпуск юбилейного номера районной газеты «Наше слово»
 | Ноябрь 2018г. |  |
| 2.3 | Создание видеоролика о РДК и театре на основе воспоминаний бывших сотрудников и участников творческой самодеятельности  | Ноябрь 2018г. | Васильев В.В.,Фёдоров А.О.,Сергеева А.А.,Андреева Н.А. |
| **3. Цикл праздничных мероприятий** |
| 3.1 | Открытие 100-го юбилейного творческого сезона премьерой спектакля в постановке народного театра «Мариинский» по пьесе Ж.Фейдо «Дамский портной» | Сентябрь 2018г. | Сергеева А.А.,Андреева Н.А. |
| 3.2 | Показ спектакля «Дамский портной на прокатных площадках (Сутчевский ЦСДК, Приволжский ГДК, Новинский ГДК) | Сентябрь-октябрь 2018г. | Сергеева А.А.,Андреева Н.А. |
| 3.3 | Участие во Всеросиийской акции «Ночь искусств» в рамках 100-го творческого сезона:1. Праздничная концертная программа «Единство – сила державы Российской»;
2. Спектакль «Дамский портной»
 | 4 ноября 2018г. | Андреева Н.А.,Сергеева А.А. |
| 3.4 | Торжественное открытие выставки об истории РДК и творческой деятельности | Конец ноября 2018г | Иванова С.А.,Шипунов В.А., Кузнецова А.Л.,Кучук А.К. |
| 3.5 | Юбилейная театрализовано-концертная программа «Шерлок Холмс и тайна дома купца Соснина», посвященная 100-летию Районного Дома культуры с участием представителей организаций и предприятий(по отдельному сценарному плану) | 7 декабря 2018г. | Андреева Н.А.,Сергеева А.А.,Аксёнова Л.П. |
| 3.6 | Юбилейный вечер, посвященный 100-летию народного театра «Мариинский» с приглашением бывших участников творческой самодеятельности и показом спектакля «Дамский портной» | 8 декабря 2018г. | Андреева Н.А.,Сергеева А.А., Аксёнова Л.П. |
|  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |