# План

мероприятий по организации и проведению Всероссийского дня бега

«Кросса наций-2009» в Мариинско-Посадском районе.

| № | Планируемые мероприятия | Срок выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совещание с представителями , спортивных школ, преподавателями общеобразовательных учреждений | 10.09.09 | Андреева Т.Н. Филинов Г.М. |
| 2. | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | с 5.09. по 24.09. | Арсентьев О.В. |
| 3. | Назначение ГСК, судей, секретариата. Организация работы мандатной комиссии: -прием предварительных заявок; -организация выдачи футболок; -обеспечение секретариата канцтоварами и вспомогательным инвентарем; | 26.08 с 15.09.09 по 18.09.09 | Оргкомитет Филинов Г.М. |
| 4. | Подготовка места проведения соревнований: - разметка трассы, - оформление стартового городка - установка и оформление сцены для награждения; - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья для секретариата) - обеспечение радиооборудованием (озвучивание). | 19.09 | Филинов Г.М. Андреев В.Н. Хамидуллина Т.А. |
| 5. | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения. | 20.09 | Михайлов А.Г. |
| 6. | Обеспечение автотранспортом во время подготовки и проведения кросса | 20.09 | Спиридонов А.В. |
| 7. | Организация питания по месту проведения соревнования: - организация работы буфетов; - обеспечение чаем - организация розлива чая (обеспечение водой, работниками) | 20.09 | Смирнова Н.В. |
| 8. | Организация церемонии торжественного открытия, награждения и закрытия соревнований | 20.09 | Филинов Г.М. Трещенкова Л. |
| 9. | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы бригады врачей. | 20.09 | Егорова А.П. |
| 10. | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований | 24.09 | Главная судейская коллегия Филинов Г.М. |