О ходе подготовительных мероприятий к проведению

### ВСХП 2006 года в Мариинско-Посадском районе

#### (Выступление Алексеевой М.А. на заседании

#### Переписной комиссии 20 марта 2006 года)

#### Уточнение объектов Всероссийской сельскохозяйственной переписи

С началом 2006 года начался второй – основной и решающий  этап подготовки к Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Работники Внештатной службы, органы местного самоуправления продолжили работу по своевременному и качественному проведению подготовительных мероприятий, осуществление которых позволило бы успешно и без больших затруднений провести  намеченное крупномасштабное мероприятие – Всероссийскую сельскохозяйственную перепись.

С начала нынешнего года по сегодняшний период в рамках подготовки к ВСХП проводилась работа по уточнению списков объектов сельхозпереписи (в смысле уточнения количества объектов и их площади). Этот вид работы будет продолжаться вплоть до переписи.

Как и ожидалось, проведение сельскохозяйственной переписи намного сложнее, чем перепись населения. Это подтверждается уже  в ходе подготовительных мероприятий, это могут подтвердить некоторые члены комиссии.

В ходе проведения переписи должны обследоваться все земли сельскохозяйственного использования, т.е. учтенные в Управлении Роснедвижимости. В феврале месяце проводилась выверка объектов. По нашему району расхождение данных Росстата и Роснедвижимости составляет 2241 га, т.е. первоначально по отчетным данным исключилась площадь в этом количестве суммарно по всем объектам (сельскохозяйственные организации, КФХ и личные подсобные хозяйства городской и сельской местности, некоммерческие объединения граждан – садоводческие, дачные и другие товарищества, и т.п.). В частности, крупные, средние и малые сельскохозяйственные организации не отражают земли сельскохозяйственного назначения на общую площадь 1724 га. Ведь цель сельскохозяйственной переписи и состоит в том, чтобы навести порядок в  учете земель.

Основные трудности оставались по списку  №8 – граждане городского поселения, имеющие земельные участки для ведения ЛПХ, ИЖС или имеющие сельскохозяйственных животных, в особенности по новым микрорайонам Коновалово, в районе ОАО «Агропромэнерго», улицы Фрунзе. Если земельный участок ИЖС выделен, то он уже включается как объект переписи, независимо от того, есть постройка на этом участке или нет, есть табличка с номером позиции или дома или нет. Как найти владельцев этого объекта и уточнить площадь, договориться о дате опроса в ходе переписи – это забота ложится только на переписчика.

Немалые трудности предстоят и в дальнейшей работе с садоводческими товариществами – по участкам членов этих некоммерческих объединений граждан предстоит выборочное обследование. По некоторым объединениям до сих пор нет контакта с руководителями товариществ. Согласно решению Правительственной комиссии по подготовке Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года в Чувашской Республике (протокол от 16.02.2006г. №3),  органам местного самоуправления необходимо представить в Чувашстат имеющиеся схематические планы садоводческих объединений (срок- 15 марта 2006 года), а также совместно с садоводческими объединениями упорядочить нумерацию садоводческих участков (срок – 10 июня 2006 года). Схематические планы запрошены в Мариинско-Посадском филиале ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Чувашской Республике.

II. Разработан и утвержден организационный план проведения

Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Разработан основной документ ВСХП – организационный план ее проведения.  Его мы утвердили на прошлом заседании Переписной комиссии. Общее количество объектов, подлежащих переписи, с учетом проведенной выборки, составляет 12324 объектов.

Из этих объектов создано 2 координаторских, 11 инструкторских и 77 счетных  участков.

Для сведения глав и специалистов поселений, а также всех желающих - в разделе «Организационно-технические мероприятия» баннера «ВСХП» районного электронного сайта имеются таблицы о создании инструкторских и счетных участков.

На нынешнем этапе, одновременно с уточнением объектов ВСХП, идет подбор переписного персонала – координаторов, инструкторов, переписчиков, и в первую очередь – регистраторов для уточнения объектов по спискам 6, 6п и 8. Всего необходимо набрать 10 регистраторов: 4 по садам и 6 - по городу.

III. Работа органов местного самоуправления, других служб района в работе по подготовке к проведению ВСХП

В соответствии с Постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики № 155 от 30.06.2005г. органам  местного самоуправления было рекомендовано завершить до 1.02.06г. обновление записей в похозяйственных книгах по данным на 1 января 2006 года. Хочется надеяться, что те ошибки, которые обнаружены  осенью 2005 года в ходе сплошной проверки книг похозяйственного учета и выборочной проверки в декабре 2005 года, не повторяются в обновленных записях. Вопрос наведения порядка в адресном хозяйстве тоже имеет немаловажное значение в подготовке и проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи.  По сведениям глав сельских поселений, которые они предоставили по нашему запросу в феврале, около 90% адресного хозяйства находятся в порядке. По городу Мариинский Посад сделан обход территории  в целях проверки наличия аншлагов работниками Внештатной службы. По данным обхода, отсутствует около 250 табличек. Хоть и с 2002 года – времени проведения Всероссийской переписи населения прошло немного, видно некоторые владельцы домов успели снять таблички с номерами домов, названий улиц в ходе ремонтных и строительных работ, и забыли прикрепить повторно. Администрацией городского поселения начата работа по обеспечению недостающих аншлагов.

IV. Информационно-разъяснительная работа

Информационно-разъяснительная работа среди населения должна набирать темпы по мере приближения сроков проведения переписи. Если на первоначальном этапе  по подготовке к ВСХП-2006  проводилась работа  по доведению до населения информации о сроках, целях проведения сельскохозяйственной переписи  в форме оформления стендов, выступлений на совещаниях, в районной газете и местному радиовещанию, то в 2006 году на первый план выступает координация работы органов местного самоуправления, оказание им помощи в проводимой ими информационно-разъяснительной работе.  Местным поселениям теперь проще в получении информации. Любая необходимая им информация по получению из Чувашстата сразу вкладывается в раздел «ВСХП»  районного электронного сайта, которую специалисты могут использовать в своей работе в электронном виде и на бумажных носителях. Сообщения им отправляются по электронной почте.

Средства массовой информации ослабили работу в первые 2 месяца работы. В феврале нет ни одной публикации в районной газете (мы сами были загружены разработкой оргплана), в марте одно сообщение от 15 марта,  публикация остальной информации задерживается на неопределенный срок. Хотелось бы проявления инициативы, предложений и более активного подключения членов Переписной комиссии к практическому выполнению возложенных на них обязанностей. Согласно решению Переписной комиссии от 28.11.2005г. № 3 в пункте о распределении обязанностей членов Переписной комиссии это направление работы по подготовке к ВСХП возложено на глав поселений, а также на Федорову К.Н.- начальника отдела организационной работы администрации района, Яковлева Г.А.- главного редактора газеты «Наше слово», Агеева С.М. – радиоорганизатора.

Не  решен вопрос о наружной рекламе. По мнению специалистов, размещение рекламного щита на здании отдела статистики портит вид, поэтому этот вариант отклонен. Изготовление и размещение наружной рекламы придется возложить на администрацию города в рамках подготовки к ВСХП и Дню Республики.

В районе объявлен конкурс детского рисунка на тему ВСХП, разработано положение о конкурсе и принято обращение к школьникам; создано авторитетное жюри. С самого начала активно включились в это мероприятие члены Карабашского кружка Марпосадского детского дома творчества (руководитель Ефимова Т.Н) и Карабашского филиала Марпосадского ДШИ. На сегодняшний день ими предоставлено 58 работ (33 и 25). Задолго до окончания срока  - до 25 марта 2006 года  предоставили работы Приволжская СОШ (62 работы), Марпосадская СОШ №2 (50 работ), Октябрьская СОШ – 33, Бичуринская -11, Эльбарусовская - 14. В положении предусмотрено поощрение победителей конкурса из средств  районного бюджета. Пора закупать призы для поощрения и канцтовары на компенсирование затрат (бумага, краски и другие принадлежности).

В соответствии с планом мероприятий Чувашстата на 2006 год в рамках проведения информационно-разъяснительной работы среди населения по вопросам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года проводится социологическое обследование  под названием «Ваше отношение к Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года». В целях охвата обследования самых различных категорий граждан района, анкеты по электронной почте отправлены во все сельские поселения. Тем самым администрации поселений имели возможность  провести это мероприятие в своих населенных пунктах в расширенном объеме, подвести итоги и использовать результаты в дальнейшей работе. По представленным анкетам сделан анализ, информация размещена на сайте.

Раздел «ВСХП» районного электронного сайта отражает все стороны подготовительных работ к проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Тут и итоги работы за 2005 год, план работы на 2006 год; также отражена деятельность Переписной комиссии; постоянно обновляется раздел «По сообщениям Росстата» поступающим из Росстата и Чувашстата информационным материалом  в форме пресс-релизов и методических рекомендаций; размещаются материалы по  конкурсам и социологическим опросам, размещены детские рисунки на тему ВСХП и др. Любую интересующую информацию о ходе подготовки к ВСХП можно найти и использовать в работе, в учебе и др.

V. Работа Переписной комиссии по подготовке и проведению ВСХП.

Проведено заседание Переписной комиссии по утверждению организационного плана проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в Мариинско-Посадском районе. В дальнейшем заседания будут проводиться ежемесячно. На каждом из них будут заслушиваться информации о проведенной членами комиссии работе. Предлагаю заслушать в апреле работу

А также будет информация об итогах районного конкурса детского рисунка. Предлагаю членам комиссии Яковлеву Г.А., Федоровой К.Н. подготовить предложения по использованию работ победителей и призеров в ходе информационно-разъяснительной работы.