П Л А Н

основных мероприятий, проводимых в 2010 году

в Мариинско-Посадском районе Чувашской Республики

в рамках Года учителя

| № пп | Наименование мероприятий | Срок проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Разработка планов проведения Года учителя образовательными учреждениями | сентябрь–октябрь 2009 г. | Администрации образовательных учреждений |
| 1.2. | Представление и обсуждение программ проведения Года учителя на педагогических советах общеобразовательных учреждений | ноябрь 2009 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 1.3. | Торжественное открытие Года учителя | январь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики администрации Мариинско-Посадского района |
| II. Мероприятия, направленные на развитие профессиональных педагогических сообществ |  |  |  |
| 2.1. | Участие в деятельности республиканских стажерских площадок для тиражирования опыта учителей-новаторов | в течение всего периода | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.2. | Участие в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими учителями в рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование» | март– август 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.3. | Участие в республиканском этапе Всероссийского профессионального конкурса «Учитель года России» | I–II кварталы 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.4. | Участие в проведении республиканской ярмарки инновационных педагогических практик | апрель 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.5. | Участие в проведении республиканского этапа Общероссийского конкурса «Лучший преподаватель детской школы искусств» | II квартал 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, ДШИ №1 г. Мариинский Посад, ДШИ с. Октябрьское |
| 2.6. | Участие в республиканском конкурсе «Лучшая школа Чувашии» | май 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.7. | Участие в республиканском конкурсе «Лидер в образовании» | сентябрь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.8. | Участие в республиканском конкурсе организаторов воспитательного процесса «Воспитать человека» | сентябрь 2009 г. – январь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.9. | Участие в республиканском конкурсе проектов управляющих советов общеобразовательных учреждений «Современная школа глазами родителей» | октябрь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.10. | Участие в республиканском форуме учителей-новаторов | октябрь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 2.11. | Участие в республиканском конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю детям» | IV квартал 2009 г. | Отдел образования и молодежной политики, учреждения дополнительного образования |
| III. Мероприятия по организации общественно-профессионального обсуждения вопросов профессионального развития педагога |  |  |  |
| 3.1. | Участие в публичных дискуссиях о современных требованиях к профессионализму учителя (в рамках межрегиональной образовательной конференции в г. Москве) | апрель 2010 г. | Образовательные учреждения |
| 3.2. | Участие в конференции «Развитие педагогического потенциала как фактора обновления качества образования (в рамках IV Международного конгресса-выставки «Образование без границ») | апрель 2010 г. | Образовательные учреждения |
| 3.3. | Проведение семинаров о современных требованиях к профессионализму учителя, воспитателя, педагога | апрель– ноябрь 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 3.4. | Проведение районной августовской конференции и педагогических советов, посвященных профессиональному развитию педагога | август 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 3.5. | Участие во Всероссийском августовском педсовете в сети Интернет, посвященном профессиональному развитию педагога | август 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| IV. Мероприятия по формированию позитивного образа учителя |  |  |  |
| 4.1. | Проведение выставок творческих, проектных и исследовательских работ, раскрывающих задачи и условия профессиональной деятельности учителя, педагога,воспитателя | апрель–октябрь 2010 г | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения |
| 4.2. | Организация книжных выставок, посвященных образу учителя в современной отечественной литературе, в школьных и общедоступных библиотеках: | в течение 2010 г. | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения, отдел культуры и социального развития |
|  | - выставка- инсталляция «Полный портфель полезных советов» (к Августовской учительской конференции) | Август-сентябрь | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
|  | - презентация цикла тематических выставок «Книги для образования и карьеры» | в течение года | Отдел культуры и соцального развития, библиотеки района |
|  | - выставка - информина «В помощь классному руководителю» | Сентябрь- октябрь | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
|  | - - выставка журнальной рубрики «Начальная школа в образовательном пространстве XXI века» | февраль | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
|  | - фотоиллюстративная выставка «Имя твое – Учитель» | октябрь | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
| 4.3. | Выставка-просмотр литературы «Школьная пора» | сентябрь | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
| 4.4. | - Составление и представление пользователям пресс-папок, файлов по актуальным темам | в течение года | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения, отдел культуры и социального развития, библиотеки |
| 4.5. | Проведение круглых столов и открытых обсуждений и т.д. по вопросам профессионализма современного учителя с участием лучших педагогов, представителей общественности и средств массовой информации | в течение года | Отдел образования и молодежной политики, образовательные учреждения, отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
| 4.6. | Юридическая консультация для учителя «Правовая поддержка в трудной ситуации» (В рамках реализации программы деятельности консультационного пункта Центра социально- правовой помощи и просвещения населения Чувашского регионального отделения» «Ассоциации юристов России»). | каждый третий четверг месяца с 15.00 до 17.00 | Отдел культуры и социального развития, сотрудники правоохранительных органов, практикующие юристы района, члены регионального отделения «Ассоциация юристов России» |
| 4.7. | Медио-обзоры: «Живое пространство образования» (обзор Интернет ресурсов: сайты «Педсовет.org», «Инициативы Intel», «Школьный Яндекс» и др. (в форме электронных методических досье)« Виртуальный ВУЗ» | в течение года | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
| 4.8. | «Быть учителем – это прекрасно!»- районный праздничный вечер, посвященный Дню учителя (подведение итогов районных конкурсов, награждение победителей) | октябрь | Отдел образования и молодежной политики, отдел культуры и социального развития |
| 4.9. | Цикл мероприятий «Школьная страна» в рамках реализации программ « Школяр. ru» | в течение года | Шоршелская сельская библиотека- центр информационной поддержки школьного образования |
| 4.10 | Открытое родительское собрание «Одаренные дети» | май | Отдел культуры и социального развития, библиотеки района |
| 4.11 | Круглый стол «Учитель XXI века» | март | Мариинско-Посадская ЦРБ, МОУ «Гимназия №1» |