## План

## мероприятий по подготовке и проведению 14 февраля 2010 г.

## «Лыжни России-2010» в Мариинско-Посадском районе

| № | Наименование мероприятий | Сроки выполнения | Ответственный (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Совещания оргкомитета: -утверждение плана мероприятий по подготовке и проведению; -выездное заседание; -о ходе выполнения плана мероприятий и готовности к соревнованиям; - об итогах проведения. | 2.02.10 10..02.10 10.02.10 17.02.10 | Лазарев С.В. Лазарев С.В. Филинов Г.М. Филинов Г.М. |
| 2 | Подготовка места проведения соревнований: - подготовка дистанций для конькового и классического хода, маркировка трассы; - подготовка стартовой и финишной полян (уборка и укатывание снега); - установка и оформление флагштоков для торжественного открытия и старта; - обеспечение радиооборудованием (озвучивание стартового городка); - обеспечение аппаратурой для концертной программы - обеспечение необходимым оборудованием (столы, стулья, скамейки и др.); - установка щитовой эл.питания | в теч.зимнего периода 13.02.10 13.02.10 14.02.10 14.02.10 14.02.10 14.02.10 13-14.02.10 | Андреев В.Н. Андреев В.Н. Филинов Г.М. Хамидуллина Т.А. Хамидуллина Т.А.. . Филинов Г.М. |
| 3 | Формирование судейской коллегии и организация работы секретариата соревнований: -назначение ГСК, судей, секретариата; -прием предварительных заявок; | 10.02.10 3-13.02.10. | Оргкомитет Секретариат |
| 4 | Благоустройство, внешнее оформление стадиона: -распространение афиш. | до 14.02.10 | Филинов Г.М.. Андреев В.Н. |
| 5 | Освещение хода подготовки и проведения соревнований в прессе, реклама в СМИ | с 1.02.09 по 17.02.10 | Арсентьев О.В.. |
| 6 | Обеспечение безопасности в местах проведения соревнований: -организация безопасности граждан и общественного порядка; -организация безопасности дорожного движения. | 14.02.10 | Чернов Э.В.. |
| 7 | Обеспечение автотранспортом: - предоставление автобусов для подвоза школьников - обеспечение транспортом участников концертной программы - предоставление транспорта для доставки радиоаппаратуры | 14.02.10 14.02.10 14.02.10 | Отдел образования и молодежной политики Хамидуллина Т.А. Хамидуллина Т.А. |
| 8 | Организация работы буфетов, выездной торговли | 14.02.10 | Тимофеева О.Н. |
| 9 | Обеспечение горячим чаем участников массовой лыжной гонки | 14.02.10 | Тимофеева О.Н. |
| 10 | Медицинское обеспечение соревнований -обеспечение машиной скорой помощи; -организация работы медперсонала | 14.02.10 | Езюкова В.В. |
| 11 | Составление и сдача отчетов о проведении соревнований | 16.02.10 | Главная судейская коллегия Филинов Г.М. |
| 12 | Финансирование физкультурно-массового мероприятия | 14.02.10 | Хамидуллина Т.А. |
| 13 | Организация участия в соревнованиях: - воспитанников ДОУ - учащихся СОШ и ООШ; - студентов ПУ и филиала «Мар.ГТУ»; - КФК предприятий, поселений и учреждений; - жителей района | 13-14.02.09 | Администрация района, руководители подразделений , главы поселений |